## 整体日程
No. | 功能模块 | 二级菜单 | 功能页面 | 负责人 | 是否通过 | 存在的问题 | 问题级别 | 提出日期 | 完成日期
1 | 登录 | - | 登录 | 解庆刚
2 | 注册 | - | 咨询工程师注册 | 彦博 | 是 | 1.整体样式的协调 2."已确认登记状态正确"上放的颜色 | 低级（五级） | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | 身份证号的有效性验证（JS验证） | 中级（四级） | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | 根据“证件号”和“姓名”查询此人的状态时传到后的汉字为乱码（ie浏览器） | 高级（三级） | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | 身份证号在查询时最后一位都改成大写字母X，全角的Ｘ也改为半角的X; 全角的数字改为半角的数字 | 高级（三级） | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | “已确认登记状态正确”勾选后“证件类型”，“证件号”，“姓名”，“已确认登记状态正确”都置为不可用 | 中级（四级） | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | 身份证号在查询时最后一位都改成大写字母X，全角的Ｘ也改为半角的X; 全角的数字改为半角的数字 | 高级（三级） | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | 注册须知的补充 | 中级（四级） | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | 查询按钮样式问题 | 低级（五级） | 2018-09-11
[5 empty] | 否 | 查找单位弹出框样式问题 去掉滚动条，表格样式调整，单位名称输入框中文字显示不全，查询按钮被遮挡 | 低级（五级） | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | 查询单位列表初始化时不可以显示数据，即查询条件为空时不显示 | 高级（三级） | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | “登记且有效”这种状 查找按钮隐藏 ；其他都可以修改 | 低级（五级） | 2018-09-11
[5 empty] | 否 | 注册成功后加入一个注册成功页面 样式调整 | 低级（五级） | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | “登记且有效”提交后报错INSERT INTO sys_user Column 'name' cannot be null | 最高级（一级） | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | 根据用户名与身份证号查询用户时要用Pid关联sys_user表用user_name 做为companyName字段 |  | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | 选择了单位后无法清空 | 中级（四级） | 2018-09-11
[5 empty] | 是 | 注册成功后分配角色"初始咨询师（角色ID 92）" 或“咨询师（角色ID 9）” | 紧急（二级） | 2018-09-11
是
3 | 忘记密码 | - | 忘记密码 | 彦博 | 是 | 只有写了登录名称后“获取验证码”才可以点 | 中级（四级） | 2018-09-11
[5 empty] | 否 | 加入修改密码成功能或失败的页面 样式调整 | 低级（五级） | 2018-09-11
4 | 咨询工程师模块 | 个人中心 | 个人信息 | 彦博 | 否 | 只有“初始咨询师”才可以删除，加入权限 | 高级（三级） | 2018-09-11
5 |  |  | 修改密码 | 彦博 | 是
|  |  | 删除用户 |  | 否 | 什么样的情况才可以删除，删除是什么操作 | 高级（三级）
6 |  | 咨询师登记 | 申请单查询 | 小伙 | 否
[5 empty] | 是 | 列表中删除申请记录时要有提示，进行确认再删除 | 高级（三级）
[5 empty] | 是 | 同一种申请类型，只能申请一个，例如：初始登记的一个申请还没有走完整个流程，不允许再申请初始登记。（公告阶段之前）；已申请变更执业单位和变更专业，不能再申请继续登记或变更专业。 A组：初始登记 B组：变更执业单位申请，变更专业申请，继续登记 C组：注销登记。 这三组申请不可以同时出现，组内是可以同时申请 | 中级（四级）
7 |  |  | 申请单添加-初始登记 | 小伙 | 是 | 1.添加页面的样式（不需要背景图） 2.添加上标题"选择登记类型" | 高级（三级） | 2018-09-12
否
[5 empty] | 是 | 性别、证件类型只显示出了字典值 | 紧急（二级） | 2018-09-12
[5 empty] | 是 | 初始登记编辑页面 执业单位后面的两个空的单元格进行合并 | 低级（五级） | 2018-09-13
[5 empty] | 是 | 学历教育情况-->弹出中的文本框长度统一 | 低级（五级）
[5 empty] | 是 | 弹出窗口右上角菜单去掉 | 低级（五级）
[5 empty] | 是 | 学历教育情况-->“毕业院校”，“所学专业”字段长度与页面限制长度统一 | 中级（四级）
添加申请单时“年龄”字段的处理
[5 empty] | 是 | 职称情况-->弹出框 字段长度统一 | 中级（四级）
[5 empty] | 是 | 职称情况-->提交后不可后基本信息页面没有回写数据（再次打开窗口后，原数据存在） | 紧急（二级）
[5 empty] | 是 | 培训证书-->弹出框 字段长度统一 | 中级（四级）
[5 empty] | 是 | 培训证书-->提交后不可后基本信息页面没有回写数据（再次打开窗口后，原数据存在） | 紧急（二级）
[5 empty] | 是 | 申请登记情况-->职业单位 应该带入不可修改
[5 empty] | 是 | 上传文件窗口去掉上传成功alert,去掉左上角的"<"符号 | 低级（五级）
[5 empty] | 是 | 初始登记点击“上报单位”按钮 后状态还是“未提交” | 最高级（一级）
[5 empty] | 是 | “上报单位”按钮旁边加上 “返回”按钮 | 低级（五级）
|  |  | 变更执业单位 | 小伙 | 否
[5 empty] | 是 | 基本情况-->"原执业单位"改为带入 | 高级（三级）
[5 empty] | 是 | 基本情况-->"现在业单位"“备案编号”改为选择，选择时同时带入这两个字段 | 高级（三级）
[5 empty] | 是 | 基本情况-->"调入现执业单位时间 "无法选择时间 | 高级（三级）
[5 empty] | 是 | 基本情况-->”打印“功能只能打出一半 。 测试 浏览器IE | 高级（三级）
[5 empty] | 否 | 基本情况-->保存后，再点编辑报错 nested exception is org.apache.ibatis.exceptions.TooManyResultsException: Expected one result (or null) to be returned by selectOne(), but found: 5 | 紧急（二级）
[5 empty] | 是 | 附件--> 去掉上传成功Alert ,去掉左上角”<“ 符号 | 低级（五级）
|  |  | 变更专业 | 小伙 | 是 | 基本情况-->职称证书弹出窗口填写数据提交后不能带入到基本情况中 | 紧急（二级）
[5 empty] | 是 | 基本情况-->培训证书弹出窗口填写”学习时长“提交后不能带入到基本情况中 | 紧急（二级）
[5 empty] | 是 | 基本情况-->点击”确认“按钮报空指针 | 紧急（二级）
[5 empty] | 是 | 工作经历--> 无法添加 | 紧急（二级）
[5 empty] | 是 | 工程咨询业绩-->无法添加 | 紧急（二级）
[5 empty] | 是 | 点击”上报单位“ 按钮 显示权限不足 | 高级（三级）
|  |  | 继续登记 | 小伙 | 是 | 基本情况-->”执业单位“未带入 | 中级（四级）
[5 empty] | 是 | 基本情况-->点击”保存“按钮 报空指针错误 | 紧急（二级）
否
|  |  | 注销登记 | 小伙 | 否 | 注销原因的添加 | 高级（三级）
[5 empty] | 是 | 添加”返回按钮“ | 低级（五级）
8 |  | 待签章 | 待签章业绩 | 解庆刚 | 否
9 | 单位模块 | 个人用户审核 | 待审个人用户 | 彦博 | 否 | 列表左上角加入页签标题 | 低级（五级）
[5 empty] | 否 | 只显示”未审核“状态的数 | 低级（五级）
|  |  |  | 解庆刚 | 否 | 点击”通过“按钮后需要做的操作 | 最高级（一级）
|  |  |  | 解庆刚 | 否 | 点击”退回“按钮后需要做的操作,退回后个人没有任何提示信息 退回后“未申请登记”人员提交的申请后，申请人无法删除 | 最高级（一级）
[5 empty] | 否 | 查看按钮是不需有去掉
10 |  |  | 已审核个人用户 | 彦博 | 否 | 没有此列表 | 高级（三级）
11 |  | 咨询师上报信息 | 待接收申请 | 彦博
12 |  |  | 待上报申请 | 彦博
|  |  | 审查画面 | 小伙
13 |  |  | 已上报申请 | 彦博
14 |  | 签章申请 | 咨询师签章申请 | 彦博
15 | 地方协会模块 | 专家 | 专家列表 | 谢庆刚
16 |  |  | 添加专家 | 谢庆刚
17 |  | 单位上报咨询师信息 | 待接收申请 | 谢庆刚 |  | 查询状态为：“5”的，为待接收
18 |  |  | 待审核申请 | 谢庆刚
19 |  |  | 已上报中咨的申请 | 谢庆刚
20 | 中资协会模块 | 专家 | 待审核申请 | 彦博
21 |  |  | 已审核申请 | 彦博
22 |  |  | 专家列表 | 谢庆刚
23 |  |  | 添加专家 | 谢庆刚
24 |  | 地方上报咨询师信息 | 待接收申请 | 彦博
25 |  |  | 申请数据分配专家 | 彦博
26 |  | 处罚模块 | 待处罚咨询师 | 高永健
27 |  |  | 已处罚咨询师 | 高永健
| 系统性能调优 |  |  | 谢庆刚
| 需求文档做成 |  |  | 高永健
| 旧数据清洗 |  |  | 高永健
| 使用手册编写 |  |  | 高永健

## Sheet1
是否有效 |  | 姓名 |  | 身份证号 | 手机号
登录有效 | 1 | xqg001 | 1 | 231085198701222911 | 18210438911 | 2018-08-29 18:22 | 7c2dabc7509944deb8a41274006f9c2e | 2018-09-04 16:04
登记无效 | 0 | xqg002 | 1 | 231085198701222912 | 18210438912
未申请登 | 2 | xqg003 | 1 | 231085198701222913 | 18210438913 | 2018-08-29 18:22 | 7c2dabc7509944deb8a41274006f9c2e | 2018-09-04 16:04
未申请登 |  | xqg004 |  | 231085198701222914 | 18210438914
是否
登录有效
登记无效
未申请登
未申请登

## Sheet2
1：未提交
2：待单位接收
3：单位已接收
4：单位退回
5：待预审单位接收
6：预审单位已接收
7：已分配预审专家
8：合规审查完毕
9：预审完毕
10：待中咨协会接收
11：中咨协会已接收
12：已分配中咨专家
13: 专家终审完毕
14: 专家终审退回
15:专家终审退回再提交
16:单位退回再提交
17:专家意见告知
18:专家意见复核
19:待公告
20:公告阶段
21:专家终审退回预审单位
22：预审退回
23：预审退回再提交
单位模块 | 待接收申请 | 2：待单位接收
| 待上报申请 | 3：单位已接收 16:单位退回再提交
| 已上报申请 | 状态>=5 | 删除
| 所有申请单（本单位） | 状态>=1 | 添加列表
地方协会 | 待接收 | 5：待预审单位接收
| 地方协会合规审核 | 6：预审单位已接收
| 申请数据分配专家 | 8：合规审查完毕
| 待审核和已审核申请 | 7：已分配预审专家 23：预审退回再提交
| 已上报中咨的申请 | 9：预审完毕 | 删除
| 所有申请单（本地区） | 状态>=1 | 添加列表
中资模块 | 待接收申请 | 9：预审完毕
| 申请数据分配专家 | 11：中咨协会已接收
| 待审核 | 12：已分配中咨专家 15:专家终审退回再提交
| 已审核 | 13: 专家终审完毕
| 所有申请单（所有） | 状态>=1 | 添加列表
Note on A10: xqgxie:此状态没有用到