## Sheet1
序号 | 问题 | 提出时间 | 分配人 | 完成状态 | 完成日期 | 备注
1 | 企业注册营业执照上传、及显示 | 2018-05-23 | 高永健 | 已完成 | 2018-05-30
2 | 不同的企业由不同的协会审核 | 2018-05-23 | 解庆刚 | 已完成 | 2018-05-24
3 | 审核通过后示分配登录权限 | 2018-05-23 | 解庆刚 | 已完成
4 | 审核页面自动分配角色（企业角色） | 2018-05-23 | 解庆刚 | 已完成
5 | 企业注册时登录名不允许重复的限制 | 2018-05-23 | 解庆刚 | 已完成 | 2018-05-23
6 | 添加人员时，如不是工程师的人员 在弹出窗里 加添加人员的按钮跳转到 人员列表 | 2018-05-23 | 胡振宇 | 已完成
7 | 添加人员时 证件类型 加军官证、侨胞证，加备注 中国大陆居民选择“身份证号” | 2018-05-23 | 胡振宇 | 已完成
8 | 工程师系统 要允许执业和非执业人员注册，执业就是有公司有工作， 非执业就是没公司，没工作的。 但都要求是工程师证书的。非执业的不用审核，执业需要审核。 | 2018-05-23 |  | 未操作
9 | 业绩里面填项目名的时候要加一个 涉密 不涉密的 单选框 | 2018-05-23 | 解庆刚 | 已完成
10 | 在合规审查时加一个涉密确认项目 | 2018-05-23
11 | 填报的地方要挂 涉密文档模板 | 2018-05-23 | 解庆刚 | 已完成
12 | 附件类型区分 人 和单位的 | 2018-05-23 | 胡振宇 | 已完成
13 | 登录超时，能不能返回到超时前的画面 | 2018-05-23 | 解庆刚 | 关闭 |  | 无法实现
14 | 单位上传附件中 加承诺书扫描件 和 涉密项目证明 | 2018-05-23 | 解庆刚 | 已完成
15 | 统一时间申报，过了规定时间不允许申报
16 | 咨信变更：在原有的申请单后加上变更按钮
17 | 非咨变更（增加非咨变更列表） |  | 解庆刚 | 已完成
18 | 域名与机构的绑定 |  | 高永健
19 | 不同项目访问附件 |  | 高永健
20 | 1.选择区域时， 加备注 请填写所属地区，认真核对填写，新疆区分自治区和兵团 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成
21 | 2.组织机构代码证 改 统一设备代码 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成
22 | 3.国家反战改革委"全国投资项目在线审批监管平台"备案编号 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成
23 | 4.明确固话内容 号码验证0 | 2018-05-26 | 解庆刚 | 已完成
24 | 5.注册画面加一行字，提交后进入审核流程，请耐心等待短信提醒。 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成
25 | 6.单位注册的审核在 中资下，机构不可以审核，只能看内容，不能操作，。 去掉待审，不能改是否可登录 | 2018-05-26 | 解庆刚 | 已完成
26 | 7.选择公司， 改成选择机构 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成
27 | 8.单位注册不通过，必须填审批意见。通过可不填，通过要短信通知。 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成 |  | 短信接口未做
28 | 9.告诉李处系统需要说明及文档。 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成
29 | 10.个人信息改企业基本信息，姓名叫企业名称。 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成 |  | 未处理
30 | 11.企业基本信息改 申报基本信息 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成
31 | 12.咨询申请单列表 改 申请列表 咨询申请单添加 改 咨询申请 -（需输入新单位名称） | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成
32 | 13.非资格变更：变更单位名称、法人、单位地址、备案编号 技术负责人放到资质变更里 添加非资变更申请 | 2018-05-26 | 解庆刚 | 已完成
33 | 14.进入中资的域名，只能申请甲级。 | 2018-05-26 | 解庆刚 | 待确认
34 | 15.添加专业时，在列表页加一个添加专业按钮。弹出窗口 | 2018-05-26 | 胡振宇 | 已完成
35 | 16.申报首页内容带出 | 2018-05-26 | 胡振宇 | 已完成
36 | 17.申请单-基本情况 能带的都带过来 | 2018-05-26 | 胡振宇 | 已完成
37 | 18.联系部门和联系电话放一行里 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成
38 | 19.添加人员里 不要人员类型，登记证书编号改成证书编号 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成
39 | 20.添加人员里 手机放电话前面 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成
40 | 21. 所学专业 改手填 没有PPP 其他有有填空 从事专业有PPP，选其他填空 职称专业手填， | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成
41 | 22.专家审核的服务范围去掉， | 2018-05-26 | 解庆刚 | 未操作
42 | 23.上传图片 最小要求1M，不限制最大， | 2018-05-26 | 解庆刚 | 未操作
43 | 24,。添加人员列表 可删除人员 工程师 不可编辑 | 2018-05-26 | 胡振宇 | 已完成
44 | 25.基本情况保存，保存按钮分两个。 | 2018-05-26 | 胡振宇 | 已完成
45 | 26.调整排序的地方 加上下箭头。 | 2018-05-26 | 解庆刚 | 未操作
46 | 27.同和业绩加上传附件。而且必须上传业绩，否则不能保存。 | 2018-05-26 | 胡振宇 | 已完成
47 | 28.提交申报后 在未审批时可撤回。提交后不可修改 | 2018-05-26 | 胡振宇 | 待确认
48 | 29.审批时，需要补充材料时短信通知。 | 2018-05-26 | 高永健 | 已完成 |  | 等待短信接口
49 | 30.专家复议时，要补充材料通知。 | 2018-05-26 | 解庆刚 | 未操作
50 | 保密协议 | 2018-05-29 | 解庆刚 | 已完成
51 | 审核企业营业执照时查看方式（优化） | 2018-05-30 | 解庆刚 | 已完成
52 | 专家首次登录时要同意保密准则，不同意，直接注销当前登录人并退出系统。 |  | 解庆刚 | 待确认
53 | 系统压力测试（阿里云） |  | 解庆刚
54 | 企业登录菜单查看 |  | 解庆刚 | 已完成
55 | 审核通过后管理员可以修改 | 2018-06-04 | 解庆刚 | 已完成
56 | 审核配置项 |  | 胡振宇 | 已完成
57 | 注册之后跳回到登录 |  | 解庆刚 | 已完成
58 | 注册时营业执照，加说明：建议扫描件存储JPG格式上传 |  | 解庆刚 | 已完成
59 | 注册时用户名，用户名加说明：建议用企业名称拼音或英文缩写 |  | 解庆刚 | 已完成
60 | 注册时手机号，加说明：系统会尽快处理审核，最长不超过24小时。 |  | 解庆刚 | 已完成
61 | 需要发送邮件提醒审核状态，需要提供邮箱服务器、用户名、密码 |  | 高永健
62 | 合规审查 补充资料后 |  | 解庆刚 | 待确认
63 | 加一个假的打印证书画面 |  | 解庆刚 | 未操作
64 | 技术负责点 添加按钮 改选择 |  | 解庆刚 | 已完成
65 | 合同业绩里的服务范围 不要了 |  | 解庆刚 | 已完成
66 | 规划级别 要下拉的选项，选项内容为：国家级、省部级、地市级 |  | 解庆刚 | 已完成
67 | 注释改为非必填项 |  | 解庆刚 | 已完成
68 | 合规叫审查 专家叫评审 7个人的那个协会专家叫复核 复议 |  | 解庆刚 | 未操作
69 | 演示假的要加 复核 |  | 解庆刚 | 已完成
70 | 不叫归属协会 叫归属地 |  | 解庆刚 | 已完成
71 | 给37个协会 开管理员用户 |  | 解庆刚 | 已完成
72 | 附件单据加上附件号 |  | 胡振宇 | 已完成
73 | 审核时添加生成项。 |  | 胡振宇 | 未操作
74 | 单独文件类型(承办书是否加盖公章) |  | 解庆刚
75 | 人员证明——》加载专业类型 |  | 解庆刚 | 待确认
76 | 业绩证明-->加载专业 |  | 解庆刚 | 已完成
77 | 地方协会只能申报乙级和预备乙级 |  | 解庆刚 | 已完成
78 | 合规审查画面最好放到系统里
79 | 技术负责人 新增改 选择 |  | 解庆刚 | 已完成
80 | 把 人员倒进到 北京中元 单位中 |  | 高永健 | 已完成
81 | 添加专业里的弹出窗里的 返回 按钮去掉 |  | 胡振宇 | 已完成
82 | 下载涉密文档 链接去掉 |  | 解庆刚 | 已完成
83 | 合同业绩里的新增 改成新增附件 |  | 解庆刚 | 已完成
84 | 最后的上传附件地方 缺一个 确认完成的按钮 |  | 胡振宇 | 已完成
85 | 添加人员里的 电话 格式验证的不对 010-00000000 |  | 解庆刚 | 已完成
86 | 人员添加里的 登记主专业 和 登记*** 上的登记 俩字删除 |  | 解庆刚 | 已完成
87 | 地方协会用户 没有合规审查的 项目 |  | 解庆刚 | 未操作
88 | 登录页面把统一权限和 资信系统的分开 |  | 解庆刚 | 已完成
89 | 限制上传图片大小为5-10M之间 |  | 解庆刚 | 已完成
90 | 登录画面下面的 Copyright © 中国中资协会 改成 Copyright © 中国中咨协会 | 2018-06-12 | 解庆刚 | 已完成
91 | 一个工程师可以同时用于申报一个公司的多个申报，单只能用在主辅专业 | 2018-06-12 |  | 未操作
92 | 技经专业的工程师，在单位第一次申报的时候就算确定其专业了，不能再用在其他专业上。 | 2018-06-12 |  | 未操作
93 | 合规审查的结论，要选项，不要手输入。 | 2018-06-12 |  | 未操作
94 | 短信内容中 系统名称改成“工程咨询单位资信评价管理系统” | 2018-06-12 | 高永健 | 未操作
95 | 专家审查表里面 加退休人员50%的表单（参照文档） | 2018-06-12 | 解庆刚 | 未操作
96 | 2018/6/12 日内 部署一套上海可看的资信系统 | 2018-06-12 | 高永健 | 未操作
97 | 本周四部署一套 权限+资信系统 | 2018-06-12 | 高永健 | 未操作
单位注册不通过时，单位自己修改完信息后，密码修改没了。
添加人员和 技术负责人的职称不一样
保存数据后，红框内数据没有回写回来。
添加人员时 把从事专业放在主专业前面（List和弹出窗两个地方）
添加人员的弹出窗里职称是 code 不是名称
专业技术力量里 选择申请专业的时候不对，
申报承诺书里的 单位名称取的不对 好像取到了所属地区上
添加附件里的按钮叫 确认 应该是确认完成
申报单据提交后，技术负责人不应该可以修改
福州的重复用户名
厦门中平公路工程师删掉了 补回来
申报的第一专业不能多选
合同业绩的旧证书上传的地方
合同业绩列表 按专业排序
咨询师的社保需要上传
添加人员的时候 高工只能添加一次 排除重复 用身份证号
封面和承诺书 加“工程咨询单位”在标题上面
| 1.咨询师改高工如何处理 （后台调整人员类别） | 2018-06-22
| 2.申请类型:只有“初次申请” | 2018-06-22 | 解庆刚 | 已完成
| 3.乙级综合资信删除 | 2018-06-22 | 解庆刚 | 已完成
| 4.综合资信专业不可申请 | 2018-06-22 | 贺彦博
| 5.记录删除后还有记录 | 2018-06-22 | 解庆刚 | 已完成
| 6.人员附件说明添加 | 2018-06-22 | 高永健
| 7.单位历史沿革（最近三次） | 2018-06-22 | 解庆刚
| 8.技术力量人员按专业、人员类型、排序号 三个字段来排序 | 2018-06-22 | 解庆刚
| 9.综合经济不可作为专业 | 2018-06-22 | 贺彦博
| 10.以往资质证书上传说明 | 2018-06-22
| 11.申请单编号规则 | 2018-06-22

## Sheet2
1.咨询师改高工如何处理 （后台调整人员类别）
2.申请类型:只有“初次申请”
3.乙级综合资信删除
4.综合资信专业不可申请
5.记录删除后还有记录
6.人员附件说明添加
7.单位历史沿革（最近三次）
8.技术力量人员按专业、人员类型、排序号 三个字段来排序
9.综合经济不可作为专业
10.以往资质证书上传说明
11.申请单编号规则