## Sheet1
No. | 问题提出者填写 |  |  |  | 问题对应者填写
| 问题所在模块 | 问题描述 | 提出日期 | 提出者 | 对应描述 | 对应状态 | 对应者 | 对应日期
1 | 注册 | 1.登记且有效时，放开手机和邮箱可编辑状态 2.带出的手机号，本条数据内不用验证已存在。 3.点击提交按钮后，将注册须知复选框设置为非选中状态。 | 2018-09-17 | 高 |  |  | 彦博
2 | 工程师审核 | 未申请登记状态注册后，审核通过，权限没有修改。 | 2018-09-17 | 高 |  |  | 彦博
3 | 初始登记 |  | 2018-09-18 | 高 |  |  | 小伙
4 | 初始登记 |  | 2018-09-18 | 高 |  |  | 小伙
5 | 初始登记 |  | 2018-09-18 | 高 |  |  | 小伙
6 | 初始登记 | 1.初始登记 点击上报单位 缺少都是“已确认”的验证 还要有一个confim确认框，提示“是否确认上报至单位。” 2.上报单位成功后 跳转到申请单列表 | 2018-09-18 | 高 |  |  | 小伙
6 | 初始登记 | 基本情况中工作单位性质、备案情况。改用rediobutton，和变更专业和执业单位控件类型保持一致 | 2018-09-18 | 高
7 | 变更执业单位 | 基本情况里联系电话没有带出来 | 2018-09-18 | 高 |  |  | 小伙
8 | 变更专业 | 基本情况里联系电话没有带出来 | 2018-09-18 | 高 |  |  | 小伙
9 | 初始登记 | 新注册的用户，没有工作经历数据，点进工作经历后，不能新增 | 2018-09-19 | 高 |  |  | 小伙
10 | 申请单增加 | 已有一种申请类型存在，如果这个申请的状态不是20：公告，则不允许创建其他申请。 | 2018-09-19 | 高
11 | 初始登记 | 1.上报单位没有反应，状态没变， 2.而且要给confim框，提示“是否上报该登记申请。” | 2018-09-19 | 高
12 | 初始登记 | 上报单位按钮要判断是否所有项都是已完成。 | 2018-09-19 | 高
13 | 变更专业 | 工程师业绩咋新增不了 | 2018-09-19 | 高
14 | 注册 | 身份证号不允许重复注册 | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-09-28
15 | 注册 | 若身份证号与数据库匹配上了，但输入的姓名没有匹配上， 不允许注册，并且给提示消息“身份证号与姓名不匹配，请联系010-68353661” | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-09-28
16 | 注册 | 身份证号加正则表达式验证 | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-09-28
17 | 注册 | 点提交时，手机号缺少必填的验证 | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-09-28
18 | 注册 | 16年到18年的一寸照片不允许修改。用考试照片带入 | 2018-09-27 | 王若谷 |  |  | 高
19 | 个人信息 | 个人中心里加一个【执业登记情况】画面，参考那张纸 | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-09-28
20 | 添加申请单 | 确定按钮 给一个confim框 提示信息为：您选择的申请类型是 ：xxxxx ,统一批次只能提交一组申请，请确认是否满足。 | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-09-29
21 | 添加申请单 | 基本情况里培训证书的 学习时长没计算出来，根据子画面中的区间计算得出，单位是月 | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-09-29
22 | 添加申请单 | 基本情况里登记证书编号系统自动读取出来，取works表里的登记证书编号 | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-09-29
23 | 添加申请单 | 工作简历的确认完成按钮，提示消息改成“请认真填写，工作简历仅在初次可编辑，确认后将无法再修改。” | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-09-29
24 | 添加申请单 | 其他附件中XXX申请表的文字，都改成“基本情况” | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-09-29
25 | 变更专业 | 相关附件和工程咨询业绩换位置 | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-09-29
26 | 变更专业 | 工程咨询业绩-支持申报的专业 只能选择要变更的专业 | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-09-29
27 | 变更专业 | 工程咨询业绩-支持申报的专业 只能选择要变更的专业 | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-09-29
28 | 公告按钮 | 如果变更专业和变更执业单位同时登记，若变更专业合格，变更执业单位不合格，则整个批次无效 | 2018-09-27 | 王若谷
29 | 预审上报 | 预审：专家审查完成后，要有地方机构上报到中咨，并且地方机构可退回，要手写写原因。 | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-09-28
30 | 变更执业单位 | 变更单位申请时，在点击基本情况里的确认完成按钮时，将works表里的company_name和pid修改为新的单位 | 2018-09-27 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-09-29
31 | 登录 | 1、 系统名称：咨询工程师（投资）执业登记系统 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 高 | 2018-10-08
32 | 全部 | 2、 系统中所有的咨询师，均改为咨询工程师（投资） | 2018-10-08 | 王若谷 | 菜单内容未修改 | 部分完成 | 高 | 2018-10-08
33 | 登录 | 登录名：应包括两种方式，用户名和身份证号，以减少遗忘密码后取得密码的工作量。在登录名下面的框内，灰色字体提示：用户名/身份证件号（社会信用代码），用户写入用户名后，灰色字体消失 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-10-11
34 | 全部 | 咨询师注册：改名咨询工程师（投资）用户注册，或个人用户注册 | 2018-10-08 | 王若谷 | 菜单内容未修改 | 部分完成 | 高 | 2018-10-08
35 | 登录 | 个人用户注册后，增加执业单位用户注册，点击后跳转资信平台中的单位用户注册 | 2018-10-08 | 王若谷 |  |  | 刚
36 | 个人菜单 | 咨询师申请单，改为咨询工程师（投资）登记事项，申请单换为登记事项 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 高 | 2018-10-08
37 | 已申请登记 | 已申请登记事项，所有的登记事项，包括原已上报的和现正在填写的，但现在没有包括原上报过的登记事项 | 2018-10-08 | 王若谷 | 可以看到所有的登记申请
38 |  | 5、 已申请登记事项中，正在填写的登记事项，未上报到执业单位的数据均可修改；退回给申请人的数据，申请人也可修改。现 （1） 初始登记 基本情况表 a.第二列内容少但列宽过宽，将宽度补给第四列，执业单位名称 b.第三行，手机号下增加：预审单位 c.职业资格证书：登记过已失效的，该数据应由原上报过的初始登记数据中提取，而不是由申请人再次填写 d.学历教育情况填写后，只能删除和添加，但是不能修改 e.学历专业改为录入式；取得时间不能晚于填写日期；每个栏目均应为必填 f.职称类型对应关系不对：选择高级后，出现了助理工程师、助理会计师等初级职称的选项；中级职称时出现了教授级高级工程师等选项；初级职称时出现了副教授、教授级高级会计师等 g.职称专业改为录入式，除专业和工作单位外，均应为必填 h.培训证书中的证书类型，在内层中无法填写，将培训方式改为证书类型 i.执业单位填写后未显示，备案编号未代入 j.继续教育知否满足，改为继续教育是否满足要求 k.执业单位意见中的单位盖章，不应居中，应于表格的右下方。如果打印时调用的表和填写的申请表是两个，建议填写的页面上不显示执业单位意见栏目 l.打印后的表单左、右边距太小，去掉基本情况字样上的横线；第二页为空白页 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙
39 |  | 工作经历：数据上报后不能再修改，而不是保存就不能修改。日期增加至今项 | 2018-10-08 | 王若谷 | 若添加至今，则提交后至今两个字将不能修改
40 |  | 相关附件： 封面不要求扫描，封面中的最后一行，去掉“监制”。不明白为什么要有封面模版，数据未代入。需要调整的：承诺书、基本情况表、合同、养老保险为必传，职称证书非必传；是否事业单位特殊政策，改为“采用大专院校等事业单位政策”；事业单位政策和其他附件，建议增加副标题，为添加的图片增加标题，养老保险和退休证顺序改一下 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙
41 |  | 承诺书中的《咨询工程师（投资）登记规程》（中咨协职〔2017〕84号），已改为《咨询工程师（投资）登记规程》（中咨协职〔2018〕89号） | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 高
42 |  | 申请过但失效的，无需上传职业资格证书 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙
43 |  | 执业满6年的，才允许提交业绩；提交业绩后，相关附件中增加业绩扫描件。 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙
44 |  | 提交的业绩扫描件，以同一业绩为基础顺序排列，如填写：业绩1 **项目可行性研究报告，再填写封面页（署名页或目录页或合同等），添加相应扫描件 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-10
45 |  | 4.申请初始登记时，就不用弹窗提示了 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-10
46 |  | 相关附件里，12去掉是否两个字。12、13选择后，增加可以填写的小标题，明确添加的图片名称 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-10
47 |  | 执业登记情况表-执业资格证书取得年份保存了，但没显示出来， | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-10
48 |  | 取得年份 登记过但失效的，数据应已存在，调入即可。 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 高
49 |  | 执业登记情况表-本次只是申请了，还未报到终审，怎么会进入到历年登记数据中?应以上报到终审后的结论为依据。现执业登记情况也是指公告后的，不能包括正在申请的 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 高
50 |  | 电子证书打印在哪里，没有看到 | 2018-10-08 | 王若谷
51 |  | 执业登记情况表-执业单位，不是职业单位 | 2018-10-08 | 王若谷 |  | 完成 | 高
52 |  | 5. 基本情况为空时，应不能确认。 | 2018-10-09 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-10
53 |  | 9. 单位用户中的联系人做区分（资信，职业，评优） | 2018-10-09 | 王若谷 |  |  | 刚
54 |  | 17. 保存于提交建议分开设置防止误操作 把保存放在最前面，提交放在最后面，提交按钮前加部分空格留白 | 2018-10-09 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-10
55 |  | 1. 个人申请事项后，单位未接收前应允许自己撤回， 当申请但状态（batchstatus）是2的时候，在操作列加撤回按钮，点击撤回按钮将单据状态修改为1 | 2018-10-09 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-10
56 |  | 34. 单位同意上报后，提示页面不存在，（跳转到已上报画面） | 2018-10-09 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-10
57 |  | 执业登记公告日期建议删除小时和分的表示 | 2018-10-09 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-10-11
58 |  | 43. 个人上传一寸照片时，不符合要求的先提示1，后提示图片要求。对于过大的图片直接提示图片过大，建议明确图片大小，同时按照要求上传的图片也不成功。部分图片不成功后再次上传提示重复上传 | 2018-10-09 | 王若谷 |  |  | 刚
59 |  | 分配专家画面，查询已分配的申请单时，如果单据已进入后续阶段，也要能查询出单据来。 | 2018-10-09 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-10-11
60 |  | 50. 继续登记的人员经过合规性后无法分配专家审核 | 2018-10-09 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-10-11
61 |  | 业绩签章→签署执业专用章 | 2018-10-10 | 王若谷 |  |  | 刚
62 |  | 超过70岁不允许初始登记，从身份证上取年龄做判断 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-12
63 |  | 职称证书弹出窗中 专业和工作单位非必填，其他必填 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-12
64 |  | 培训情况弹出窗中 校长非必填 其他必填 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-12
65 |  | 工作经历 最后一条固定一行至今的数据。 | 2018-10-10 | 王若谷
66 |  | 封面的上传附件去掉 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-12
|  | 封面在基本情况里留个打印的地方，封面内的信息要带入进去。 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-10-11
67 |  | 相关附件中，事业单位特殊政策 文字 改成工作单位法人证书 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-12
68 |  | 职称情况、培训证书、学历情况 要留查看的按钮，在删除按钮旁边，点查看可以编辑，提交后可以查看不可以编辑 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-12
69 |  | 退回的数据一个batch内的全退 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-12
70 |  | 上报单位的按钮 如果同一批次内有多条申请，加一个消息提醒 还有XXXX没上报的单据请及时上报,否则将影响其他同批次登记事项。 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-12
71 |  | 工程咨询业绩→申请变更专业的工程咨询业绩 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 高
72 |  | 变更专业的 相关附件 学位证明→学位证书 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-12
73 |  | 所有备案编号 换成预审单位 | 2018-10-10 | 王若谷 |  |  | 小伙、彦博
74 |  | 单位审个人的列表里 审核状态不要 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 高
75 |  | 1寸照片限制传jpg | 2018-10-10 | 王若谷 |  |  | 刚
76 |  | 签章里申请里加 1.合同号或批复号输入框 2.境内、境外下拉框，如选择国内，则联动出下拉框“业绩所属”，内容是：政府部门、企业、其他 | 2018-10-10 | 王若谷 |  |  | 刚
77 |  | 签章申请打开之前要有一个提示框，内容若谷给。 | 2018-10-10 | 王若谷 |  |  | 刚
78 |  | 执业登记情况 - 宽度减少，现在是100% 改成80%居中 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-10-11
79 |  | 学历教育情况里的 起始时间 不能大于结束时间 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-12
80 |  | 待审核和已审核 查询加索引 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 高
81 |  | 地方协会审核画面 待审核里加一个咨询师状态的查询条件（登记且有效、登记过但无效、未申请登记） | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-10-11
82 |  | 企业管理的菜单报错 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 高
83 |  | 专家审核内容是全部默认 同意 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-12
84 |  | 已上报中咨的申请加导出Excel按钮，导出内容要增加 | 2018-10-10 | 王若谷 |  |  | 刚
85 |  | 专家信息里面增加工作单位 | 2018-10-10 | 王若谷 |  |  | 高
86 |  | 专家用户登录系统，要只能看到分配给自己的申请单据。 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 彦博 | 2018-10-11
87 |  | 审核画面中执业单位 名称字体重叠了 | 2018-10-10 | 王若谷 |  | 完成 | 小伙 | 2018-10-12
88 |  | 继续登记-相关附件必传项 参考文件 | 2018-10-13 | 王若谷
89 |  | 继续登记相关附件 合同或养老保险证明 文字改成 合同、养老保险证明 | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 小伙
90 |  | 个人信息加照片预览，加在上传按钮后就行 | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 彦博
91 |  | 基本情况 预审单位 变更执业单位后，预审单位没变化 | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 小伙
92 |  | 所有跟申请单有关的表， 按照登记日期降序排序 | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 彦博
93 |  | 执业单位 预审单位 个状态字典内修改明确 | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 高
94 |  | 合规也能退回 点退回时弹出框，框内一个多行的文本框，和确定，取消按钮，确定要判断文本框不能为空，点确定时做退回操作，取消时关闭弹窗，不做处理。 | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 小伙
95 |  | 预审接收加退回原因输入框 点退回时弹出框，框内一个多行的文本框，和确定，取消按钮，确定要判断文本框不能为空，点确定时做退回操作，取消时关闭弹窗，不做处理。 | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 彦博
96 |  | 地方协会专家审核时 退回按钮隐藏，地方协会用户显示退回按钮 | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 小伙
97 |  | 单位的待审核列表 审核后 跳转到中咨的待审核了，应该跳到单位待审核列表 | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 彦博
98 |  | 终审专家要看3年内审查意见 | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 高
99 |  | 变更执业单位时，如果选择的单位名称和原执业单位名称一样，不允许确认完成。 | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 小伙
100 |  | 学历教育情况，变更 | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 小伙
101 |  | 执业情况的 历史登记记录里 职业单位 改成执业单位 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 彦博
102 |  | 执业情况里公告日期 不对 写成申请日期了 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 彦博
103 |  | 执业情况里 批准日期 换成公告日期，取值字段不边 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 彦博
104 |  | 封面下面的一行字 把“监制”去掉，附件X 字去掉 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 彦博
105 |  | 洗数据的时候公告日期从没个申请里取一下，work表里的公告日期取最后一个合格的日期 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 高
106 |  | 登记事项列表 申请日期 数据创建的时候就写系统时间，批次都符合上报单位的情况时，将申请日期修改为系统时间，（在判断是否都上报的逻辑里面加修改批次的申请日期即可） | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 小伙
107 |  | 上一年度执业检查结论， 两个radiobutton设置为不可用，不让选 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 小伙
108 |  | 10.变更单位 相关附件 工作单位法人证书 文字改成 工作单位法人证书和单位同意申请人执业的证明 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 小伙
109 |  | 变更单位 相关附件 退休证明的文字改成 养老保险证明（退休人员提供证明），上面的劳动合同或养老保险证明里的养老保险证明删掉 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 小伙
110 |  | 变更单位 相关附件 变更原因证明 删掉 记得改序号 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 小伙
111 |  | 变更单位 相关附件 原单位解聘证明（名称变更核准通知书） | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 小伙
112 |  | 学历教育情况 弹出框画面 的学制文本框后 加年，把文本框稍微缩短一些。 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 小伙
113 |  | 培训证书 子画面输入字符数过多 主画面会被撑开 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 小伙
114 |  | 超过70岁地，不能变更专业和继续登记 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 小伙
115 |  | 个人用户审核下面 加一个咨询师列表 可查单位下所有咨询师 咨询师状态的查询条件 where ！=冻结状态 画面查询条件有姓名、咨询师状态。 List内容有：姓名、身份证号、主专业、辅专业、咨询师状态、登记证书编号、 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 彦博
116 |  | 审查画面 所属地方协会改 预审单位 咨询师状态不要，专业不要， 加 联系方式和联系人 专家不能见联系方式和联系人。 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 小伙
117 |  | 预审查询未分配有问题，选择未分配，点击查询的时候，正在处理的蓝框一致转，不消失，看后台也没有交互。 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 彦博
118 |  | 专家登录的 已上报中咨菜单隐藏掉 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 小伙
119 |  | 预审单位-待上报申请 上报查询结果按钮 没有修改整批batchstatus 修改batchstatus时要判断，如果查询结果中有个别数据不是整批都包含，则不修改batchstatus | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 彦博
120 |  | 变更执业单位、变更专业、继续登记，要求按照顺序填写，上一个没填写完，不允许填写下一个。 | 2018-10-16 | 王若谷 |  |  | 小伙
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
99 |  | 个人中心加“登记证书预览”按钮，新做一个打印登记证书的画面，具体内容，参考sheet2. | 2018-10-13 | 王若谷 |  |  | 小伙